企业级 AI Agent 智能工作流平台

# 第二周开发实施文档

从可演示 MVP 到可交付企业应用

| 文档信息 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | 2.0 |
| 计划周期 | 第二周 第 8 天至第 14 天 |
| 编制日期 | 2026 年 9 月 22 日 |
| 当前基线 | 32 项测试通过 代码覆盖率 92% 30 条评测通过 |
| 项目目录 | D:\AI-Agent-Roadmap-2026\Python-Basics\agent02 |

本文件以第一周已运行、已测试、已完成容器验收的代码为起点。第二周的目标是在不重写核心工作流的前提下，补齐身份权限、真实模型与知识库、Web 控制台、数据库迁移、监控和持续集成，使项目达到可部署、可演示、可解释、可复测的作品集交付标准。

# 执行摘要

结论  第一周已经完成 Agent 工作流闭环，第二周不再扩充大量演示工具，而是把现有能力放入真实的企业使用边界中。优先级依次为身份与租户隔离、真实模型和真实知识库、可操作的 Web 控制台、可迁移数据库、可观测性与发布自动化。

第二周结束时，使用者应能通过登录后的 Web 控制台发起任务、查看工具轨迹、处理高风险审批、查询历史任务，并在真实 OpenAI 兼容模型和 agent01 知识库之间完成可追踪的多步骤工作流。开发者应能通过 Alembic 建库升级、自动化测试、评测报告、指标页面和 Docker Compose 在一台新机器上复现结果。

## 第二周交付目标

| 目标 | 周末可见结果 | 验收重点 |
| --- | --- | --- |
| 安全身份 | JWT 身份 租户隔离 角色权限 审计事件 | 越权访问全部被拒绝 用户身份不再由请求体任意指定 |
| 真实智能 | OpenAI 兼容模型完成 Function Calling agent01 返回可引用知识 | 真实模式不依赖规则答案 失败时不编造结果 |
| 可操作界面 | 聊天 任务列表 执行轨迹 审批队列 评测摘要 | 浏览器完成核心流程 错误与等待状态清晰 |
| 工程发布 | Alembic 迁移 CI 指标 Docker 冷启动 发布清单 | 新数据库一键升级 主分支测试门禁通过 |

## 范围边界

本周必须完成

身份认证、租户隔离、角色权限与审计记录。

真实模型路径和 agent01 真实知识库路径各完成至少一条端到端验证。

Web 控制台覆盖聊天、任务、轨迹和审批四个核心流程。

Alembic 迁移、持续集成、指标采集和 Docker 发布复验。

本周明确不做

企业 SSO、SAML、SCIM 和完整用户生命周期管理。

Kubernetes、高可用 Redis、分布式任务队列和多区域部署。

大量真实 SaaS 连接器、计费系统、移动端应用和复杂组织架构。

完全自主的长期任务。超过单次请求时限的任务在第三周引入独立 Worker。

# 第一周开发基线

第二周必须保留第一周已经验证的行为。任何新功能如果破坏审批、恢复、工具隔离或确定性评测，都不能进入周末发布版本。

| 能力 | 当前实现 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 工作流 | LangGraph Agent Tool Approval Finish 节点与条件路由 | 多工具 多步骤 审批和恢复测试通过 |
| 工具体系 | Knowledge Calculator Search Calendar Task MCP | 统一参数校验 超时 有限重试 结构化错误 |
| 状态与记忆 | 任务 步骤 Tool Call Checkpoint Memory 持久化 | SQLite 与 PostgreSQL 路径均已验证 |
| 安全边界 | 高风险工具审批 幂等写操作 敏感日志脱敏 | 人工批准和拒绝流程通过 |
| 评测 | 30 条版本化 Case 和五个固定 Demo | 30 条评测全部通过 |
| 质量 | 32 项自动化测试 | 2026 年 9 月 20 日复验全部通过 覆盖率 92% |
| 容器 | API 与 PostgreSQL Docker Compose | 冷启动 健康检查 API 重启后持久化通过 |

## 当前缺口

| 缺口 | 风险 | 第二周处理方式 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 请求体可直接传 user_id | 身份可伪造 无法形成企业隔离 | JWT 派生用户和租户 v2 API 强制认证 | P0 |
| 缺少 tenant_id 与角色模型 | 跨组织数据边界不完整 | 数据库字段 Repository 条件 RBAC 权限矩阵 | P0 |
| 真实 LLM 路径缺少回归证据 | 规则 Planner 指标不能代表生产效果 | Fake Provider 测试加真实模型小型评测 | P0 |
| agent01 默认允许样例回退 | 真实知识库故障可能被样例结果掩盖 | integration 和 production 禁止静默回退 | P0 |
| 启动时直接建表 | 数据库变更不可审计 不可回滚 | Alembic 初始迁移和升级流程 | P0 |
| 没有 Web 操作界面 | 作品集只能通过 Swagger 展示 | React TypeScript 控制台和核心用户流程 | P1 |
| 只有结构化日志 | 缺少指标 告警线索和成本视图 | Prometheus 指标 调用成本记录 运行摘要 | P1 |
| 没有 CI 门禁 | 回归依赖本地人工执行 | 提交触发测试 覆盖率 评测烟测 | P1 |
| agent02 在父仓库中仍为未跟踪目录 | 缺少可回退开发基线 | 第 8 天建立基线提交或独立仓库 | P0 |

# 第二周目标架构

浏览器进入 Web 控制台后取得开发令牌或企业身份提供方签发的 JWT。FastAPI 只从令牌生成 UserContext，不再信任请求体中的身份字段。AgentService 把 tenant_id 和 user_id 注入工作流、工具上下文、数据库查询和审计事件。

浏览器  →  Web 控制台  →  FastAPI v2  →  AgentService  →  LangGraph  →  Tool Registry

JWT 与 RBAC    PostgreSQL 与 Alembic    OpenAI 兼容模型    agent01 RAG    Metrics 与 Audit

| 层次 | 第二周职责 | 关键边界 |
| --- | --- | --- |
| Web 控制台 | 聊天 状态 轨迹 审批 评测摘要 | 不保存长期密钥 不直接访问数据库 |
| API v2 | 认证 授权 参数校验 SSE 请求标识 | 身份来自 JWT 所有查询带 tenant_id |
| Agent Runtime | 计划 工具路由 审批 Checkpoint 恢复 | 保留 max_steps 超时和失败终止 |
| Provider | 真实模型调用 Token 成本 重试 错误归一化 | 模型输出必须重新通过 Tool Schema 校验 |
| Knowledge | 调用 agent01 规范化引用 来源追踪 | RAG 内容始终作为不可信数据 |
| Data | 任务 记忆 LLM 调用 审计 迁移 | Alembic 是唯一生产建表路径 |
| Operations | 结构化日志 Prometheus 指标 CI 发布检查 | 日志和指标不得包含 Token 与敏感正文 |

## 关键技术决定

1.  新增 `/api/v2` 认证接口，不立即删除第一周 `/api/v1`。v1 只允许在 development 环境启用，减少破坏性改造。

2.  身份使用 JWT Bearer 验证。production 只验证外部签发令牌；development 可以启用受控的演示令牌端点。

3.  Web 控制台采用 React  TypeScript  Vite，编译后由独立容器或 FastAPI 静态托管。先实现核心流程，再增加图表。

4.  第二周仍保持同步工作流和 Checkpoint 恢复。分布式队列推迟到第三周，避免同时引入 Worker 和 Redis 运维复杂度。

5.  真实模型和真实知识库均提供可替换适配器。自动化测试使用 Fake Provider，真实凭证只用于手工或受保护的集成验证。

# 第 8 天 建立可迁移开发基线

目标  冻结第一周行为，建立可回退的源码基线，并把数据库从启动时建表切换为 Alembic 管理。

## 开发任务

1.  为 agent02 建立独立 Git 基线或在父仓库创建明确提交，记录当前 32 项测试和 30 条评测结果。

2.  初始化 Alembic，生成与现有 SQLAlchemy 模型一致的初始迁移；生产环境移除自动 create_all。

3.  增加 development  test  integration  production 配置校验，启动时打印非敏感配置摘要。

4.  拆分存活检查和就绪检查。存活检查不访问外部服务，就绪检查验证数据库并可选验证依赖。

5.  建立 CI 基础流程，运行格式检查、单元测试、覆盖率和小型评测烟测。

## 主要改动位置

| 范围 | 计划文件或目录 |
| --- | --- |
| 数据库 | alembic.ini migrations app/database.py |
| 配置 | app/config.py .env.example |
| 健康检查 | app/api.py app/main.py |
| 持续集成 | .github/workflows/ci.yml 或当前代码托管平台等价配置 |
| 文档 | docs/migrations.md docs/development.md |

## 当日交付物

Alembic 初始迁移和升级说明。

`/live` 与 `/ready` 两个端点。

第一周基线标签和 CI 工作流。

空数据库与已有数据库两类升级脚本。

## 达标测试

| 测试项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 空库升级 | `alembic upgrade head` 后创建全部业务表 API 可以启动 |
| 已有库升级 | 第一周数据库备份后升级 现有任务记录可读取 |
| 回滚烟测 | 测试数据库执行一次 downgrade 和 upgrade 数据结构恢复 |
| 健康检查 | 数据库不可用时 `/live` 仍返回 200 `/ready` 返回非 200 |
| 回归 | 现有 32 项测试全部通过 总覆盖率不低于 90% |

## 退出条件

迁移脚本可在全新 PostgreSQL 上一次执行成功。

应用代码不再依赖 production 启动时自动建表。

源码存在可识别的第二周起点提交。

范围保护  如果 CI 平台尚未确定，先提交平台无关的测试脚本和 GitHub Actions 版本；不延迟 Alembic 与基线提交。

# 第 9 天 实现身份权限和租户隔离

目标  让所有 v2 请求从 JWT 获得用户与租户身份，并使用角色控制创建任务、审批和管理操作。

## 开发任务

1.  定义 UserContext，包含 subject  tenant_id  roles  token_id，并实现 JWT 验证依赖。

2.  在 tasks  memories  checkpoints  audit_events 等记录中加入 tenant_id 和 created_by。

3.  新增 viewer  operator  approver  admin 权限矩阵；审批接口只允许 approver 或 admin。

4.  v2 请求体移除 user_id，Repository 的所有读取和更新必须同时匹配 tenant_id。

5.  增加审计事件，记录登录失败、任务创建、审批、拒绝、恢复和权限拒绝，不记录令牌正文。

6.  development 环境增加演示令牌端点，production 环境必须关闭。

## 主要改动位置

| 范围 | 计划文件或目录 |
| --- | --- |
| 认证 | app/security/auth.py app/security/models.py |
| 授权 | app/security/permissions.py app/api_v2.py |
| 数据 | app/database.py app/repositories.py Alembic revision |
| 审计 | app/audit.py audit_events 表 |
| 测试 | tests/test_auth.py tests/test_tenant_isolation.py |

## 当日交付物

JWT 验证与角色依赖。

v2 认证 API 和租户隔离 Repository。

角色权限矩阵文档。

安全审计事件表和查询接口。

## 达标测试

| 测试项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 无令牌 | v2 受保护接口返回 401 |
| 坏令牌 | 签名错误 过期 缺少 tenant_id 均返回 401 |
| 跨租户 | 即使知道 task_id 也无法读取或审批其他租户任务 |
| 角色限制 | viewer 不能创建或审批 operator 不能审批 approver 可以审批 |
| 身份防伪 | 请求体传入伪造 user_id 不影响真实 UserContext |
| 审计 | 允许和拒绝的关键操作都产生可查询事件 日志中无原始 JWT |

## 退出条件

认证和越权负向测试全部通过。

v1 兼容开关只在 development 生效。

任何 Repository 查询缺少 tenant_id 时测试必须失败。

范围保护  本周不实现注册、找回密码或企业 SSO。演示令牌只用于开发环境，生产身份留给外部身份提供方。

# 第 10 天 接入真实模型并记录成本

目标  让 OpenAI 兼容 Planner 成为可验证的真实执行路径，同时保留确定性 Planner 作为离线回归基线。

## 开发任务

1.  抽象 LLMProvider，统一请求、Function Calling、Token Usage、延迟、错误类型和重试信息。

2.  增强工具调用解析，对未知工具、重复调用、缺失字段、非法 JSON 和超长参数进行拒绝或修复。

3.  把 provider  model  prompt_version  token_count  estimated_cost  latency 写入 llm_calls。

4.  提供 Fake Provider，覆盖成功、超时、限流、无效工具参数和部分响应等场景。

5.  真实模型路径运行 20 条小型评测，并把结果与规则 Planner 基线分开报告。

6.  增加 SSE 事件模型，为 Web 控制台输出 planning  tool_started  tool_finished  approval_required  completed。

## 主要改动位置

| 范围 | 计划文件或目录 |
| --- | --- |
| Provider | app/llm/provider.py app/llm/openai_provider.py |
| Planner | app/agent/planner.py |
| 事件 | app/events.py app/api_v2.py |
| 数据 | llm_calls 表与 Alembic revision |
| 评测 | eval/datasets/live_week2.json eval/run_live_eval.py |

## 当日交付物

OpenAI 兼容 Provider 和 Fake Provider。

LLM 调用记录与成本估算。

SSE 事件契约。

20 条真实模式评测报告。

## 达标测试

| 测试项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| Function Calling | 合法调用按 Tool Schema 执行 非法调用不进入工具层 |
| 超时限流 | 429 和超时转换为稳定错误类型 重试次数不超过配置上限 |
| 使用量 | 有 usage 时准确写入 无 usage 时保存 null 而不是伪造 0 |
| 真实评测 | 20 条用例任务成功率不低于 90% 工具选择准确率不低于 90% |
| 事件流 | SSE 顺序稳定 客户端断开不会让任务进入非法状态 |

## 退出条件

规则 Planner 的 30 条回归仍全部通过。

真实模型的错误不会绕过 max_steps 和 Tool Schema。

LLM API Key 不出现在数据库、响应和日志中。

范围保护  如果没有真实 API Key，Fake Provider 和协议测试必须完成；真实 20 条评测标记为待凭证执行，不能用规则 Planner 冒充。

# 第 11 天 接通 agent01 真实知识库

目标  在 integration 和 production 配置中关闭静默样例回退，返回可验证来源并处理知识库故障。

## 开发任务

1.  确认 agent01 健康检查、Bearer Token、知识库 ID 和访问权限，建立受保护的集成环境配置。

2.  规范化 agent01 响应，保存 answer  sources  request_id  knowledge_base_id 和后端耗时。

3.  为引用定义统一结构，包括 title  source_type  locator  score 和可选 URL。

4.  增加提示注入防护测试，确保知识库文本不能修改系统规则、审批要求或工具权限。

5.  定义 knowledge_backend_unavailable  unauthorized  forbidden  timeout  invalid_response 错误。

6.  运行 10 条真实知识问答和 5 条多工具任务，保存来源和失败记录。

## 主要改动位置

| 范围 | 计划文件或目录 |
| --- | --- |
| 适配器 | app/tools/knowledge.py |
| 数据契约 | app/domain.py source models |
| 配置 | app/config.py integration 环境文件示例 |
| 测试 | tests/test_agent01_contract.py tests/test_prompt_injection.py |
| 评测 | eval/datasets/agent01_week2.json |

## 当日交付物

agent01 契约适配器和来源模型。

真实知识库集成测试报告。

故障与降级策略说明。

提示注入安全用例。

## 达标测试

| 测试项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 来源完整性 | 成功回答至少包含一个有效来源 来源字段可以追踪 |
| 权限错误 | 错误 Token 和无权知识库不会回退到样例答案 |
| 服务不可用 | 返回稳定错误 不编造知识库结论 |
| 注入防护 | 知识文本中的指令不改变系统规则 不触发未授权高风险工具 |
| 真实评测 | 10 条知识问答有依据回答率不低于 90% |

## 退出条件

integration 和 production 的 KNOWLEDGE_FALLBACK_TO_SAMPLE 为 false。

API 响应和任务详情都可查看来源。

agent01 故障不会让工作流进入无限重试。

范围保护  如果 agent01 当天不可用，先完成 Mock Contract Server 和全部错误路径测试；真实联调仍是第 14 天发布门禁，不能取消。

# 第 12 天 开发 Web 控制台

目标  让作品集通过浏览器完整演示聊天、执行轨迹、审批和历史任务，不再依赖 Swagger 手工调用。

## 开发任务

1.  创建 React  TypeScript  Vite 前端，集中封装 API Client、令牌管理和错误处理。

2.  实现登录或开发令牌页、聊天页、任务列表、任务详情与工具轨迹。

3.  实现审批队列，展示工具名称、风险等级、原始参数，并支持修改参数后批准或拒绝。

4.  接入 SSE，按顺序显示规划、工具开始、工具完成、等待审批和最终结果。

5.  对移动端和窄屏做基础适配；表单使用明确标签，核心流程支持键盘操作。

6.  加入空状态、加载状态、后端不可用、权限不足和超时提示。

## 主要改动位置

| 范围 | 计划文件或目录 |
| --- | --- |
| 前端 | web/src/pages web/src/components web/src/api |
| 样式 | web/src/styles 响应式布局 |
| 后端 | SSE 和任务列表接口 |
| 容器 | web/Dockerfile docker-compose.yml |
| 测试 | 前端组件测试 Playwright 或等价 E2E |

## 当日交付物

五个核心页面和统一导航。

实时执行轨迹与审批交互。

Web 容器和本地开发命令。

至少一条浏览器端到端测试。

## 达标测试

| 测试项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 聊天流程 | 发送请求后看到事件轨迹 最终答案和来源可读 |
| 审批流程 | 高风险任务暂停 修改参数 批准后完成 拒绝后显示原因 |
| 权限 | viewer 不显示审批按钮 未登录访问自动回到登录页 |
| 错误状态 | 401 403 429 503 和超时都有明确且可恢复的提示 |
| 响应式 | 1280 × 720 和 390 × 844 视口无水平溢出 |
| 可访问性 | 表单有标签 按 Tab 可完成聊天和审批 无严重自动审计问题 |

## 退出条件

浏览器完成聊天、查看轨迹和审批三条主流程。

Web 端不存储 LLM API Key 或 agent01 Token。

前端错误不会导致重复提交高风险任务。

范围保护  优先完成聊天、任务详情和审批。若时间不足，评测图表改为只读数字摘要，不引入复杂图表库。

# 第 13 天 补齐监控评测和质量门禁

目标  把运行结果转化为可观察指标，并把安全、性能和真实模式回归纳入自动化质量门禁。

## 开发任务

1.  增加 Prometheus 指标，覆盖请求数、状态码、延迟、任务状态、工具成功率、重试、Token 和估算成本。

2.  日志统一输出 request_id  task_id  session_id  tenant_id  tool_name  model  latency，但对用户正文和凭证做脱敏。

3.  将评测集从 30 条扩展到至少 50 条，新增身份、租户、真实模型、知识来源和注入防护类别。

4.  编写并发烟测，验证确定性模式在 20 个并发请求下无任务串线和数据库锁死。

5.  CI 增加覆盖率阈值、数据库迁移测试、评测烟测和镜像构建检查。

6.  制作只读运行摘要接口或页面，展示最近 24 小时成功率、P95 延迟、工具错误和 Token 使用量。

## 主要改动位置

| 范围 | 计划文件或目录 |
| --- | --- |
| 指标 | app/observability/metrics.py `/metrics` |
| 日志 | app/logging_config.py audit integration |
| 评测 | eval/datasets/week2.json eval/run_eval.py |
| 性能 | tests/load 或 scripts/load_smoke.py |
| CI | 覆盖率 迁移 评测 镜像构建 Jobs |

## 当日交付物

Prometheus 指标端点和运行摘要。

至少 50 条的第二周评测集。

并发测试报告和 CI 门禁。

第二周评测报告草稿。

## 达标测试

| 测试项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 回归规模 | 自动化测试不少于 60 项 确定性评测全部通过 |
| 覆盖率 | 总体不低于 85% auth permissions repositories 不低于 90% |
| 性能 | 规则模式本机 P95 低于 500 ms 20 并发无跨任务污染 |
| 真实模式 | 网络稳定时单轮 P95 低于 15 s 失败有明确错误分类 |
| 指标 | 请求 Agent Tool LLM 四层指标可抓取 标签无高基数字段 |
| 日志安全 | Token 密码 API Key 和敏感正文不出现在日志 |

## 退出条件

CI 对失败测试、低覆盖率或迁移失败返回非零状态。

指标能解释一次成功任务和一次失败任务。

第二周新增能力都有对应评测或自动化测试。

范围保护  Grafana 仪表盘属于 should have。若时间不足，保留 Prometheus 指标和运行摘要，不影响发布门禁。

# 第 14 天 完成发布验收和作品集包装

目标  在全新环境复现系统，完成安全检查、端到端演示、文档和可回滚发布包。

## 开发任务

1.  从空数据库执行 Docker Compose 冷启动，自动运行迁移，并确认 API  Web  PostgreSQL 的健康状态。

2.  执行完整单元测试、集成测试、浏览器 E2E、50 条评测和并发烟测，生成带日期的结果文件。

3.  演示六个场景，包括知识问答、多工具计算、真实模型、审批修改、失败恢复和跨租户拒绝。

4.  检查依赖、镜像、环境变量、CORS、默认密码、调试端点和日志脱敏。

5.  更新 README、架构、API、迁移、运维、威胁模型、评测和演示脚本。

6.  创建 week2-release 标签，记录回滚方式、已知限制和第三周候选事项。

## 主要改动位置

| 范围 | 计划文件或目录 |
| --- | --- |
| 部署 | docker-compose.yml Dockerfile migration entrypoint |
| 验收 | scripts/week2_acceptance.py tests/e2e |
| 文档 | README docs/api-v2.md docs/security.md docs/operations.md |
| 作品集 | docs/demo-script.md 截图清单 评测报告 |
| 发布 | Git tag changelog rollback notes |

## 当日交付物

第二周发布候选版本和版本标签。

最终测试、评测、性能与安全报告。

六场景演示脚本和作品集截图。

部署、运维和回滚说明。

## 达标测试

| 测试项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 冷启动 | 新 volume 上一次启动成功 migration 到 head 全部核心服务 healthy |
| 端到端 | 六个演示场景全部通过 页面与 API 结果一致 |
| 安全 | 认证 越权 注入 日志泄露测试无高危失败 |
| 持久化 | API 和 Web 重启后任务 审计 LLM 调用记录仍可查询 |
| 回滚 | 应用可以回退一个版本 数据库回滚策略有明确限制和备份步骤 |
| 文档 | 新成员按 README 在 30 分钟内启动并完成一次审批 Demo |

## 退出条件

发布门禁表全部为通过或有书面接受的非阻塞限制。

不得使用样例结果冒充真实模型或真实知识库验证。

作品集演示不暴露密钥、Token、内部路径或真实用户数据。

范围保护  如果真实外部服务受网络影响，保留带时间的失败证据和 Mock Contract 结果，但发布说明必须明确真实验收尚未通过。

# 接口设计

v2 接口从 Authorization Bearer 令牌派生身份。请求体只包含业务参数，服务端统一生成 request_id 和 task_id。v1 兼容接口在 development 以外默认关闭。

| 方法 | 路径 | 角色 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/v2/auth/dev-token | development | 签发演示令牌 production 禁用 |
| POST | /api/v2/agent/chat | operator admin | 创建并运行任务 |
| POST | /api/v2/agent/chat/stream | operator admin | 通过 SSE 返回执行事件 |
| GET | /api/v2/tasks | viewer 以上 | 按租户和筛选条件分页查询任务 |
| GET | /api/v2/tasks/{task_id} | viewer 以上 | 查看结果 工具轨迹 来源和错误 |
| POST | /api/v2/tasks/{task_id}/approve | approver admin | 批准或修改参数后批准 |
| POST | /api/v2/tasks/{task_id}/reject | approver admin | 拒绝高风险操作 |
| POST | /api/v2/tasks/{task_id}/resume | operator admin | 恢复失败或超时任务 |
| GET | /api/v2/audit-events | admin | 分页查询审计事件 |
| GET | /api/v2/metrics/summary | admin operator | 读取运行摘要 |
| GET | /live | 公开 | 进程存活检查 |
| GET | /ready | 部署平台 | 数据库和必要依赖就绪检查 |
| GET | /metrics | 受限网络 | Prometheus 抓取指标 |

## SSE 事件契约

| 事件 | 必要字段 | 前端行为 |
| --- | --- | --- |
| task_created | task_id request_id | 建立任务卡片 |
| planning | step model | 显示规划中 |
| tool_started | tool_name call_id | 显示正在调用的工具 |
| tool_finished | success latency_ms retry_count | 更新轨迹和错误 |
| approval_required | risk_level tool_name payload | 打开审批动作 |
| completed | answer sources usage | 呈现最终结果 |
| failed | error_type retryable | 显示恢复或重试入口 |

# 数据迁移设计

| 对象 | 变更 | 索引与约束 |
| --- | --- | --- |
| tasks | 新增 tenant_id created_by prompt_version | tenant_id 加 task_id 唯一查询路径 |
| task_steps | 保留步骤状态 增加 tenant_id | tenant_id task_id step_index |
| tool_calls | 增加 tenant_id risk_level approved_by | tenant_id task_id created_at |
| checkpoints | 增加 tenant_id schema_version | tenant_id task_id sequence |
| memories | 增加 tenant_id owner_subject | tenant_id owner_subject session_id |
| llm_calls | 新增 provider model usage cost latency error | tenant_id task_id created_at |
| audit_events | 新增 actor action resource outcome metadata | tenant_id created_at action |

## 迁移顺序

1.  备份现有数据库，并记录当前 Alembic head 或第一周无版本状态。

2.  先添加可空 tenant_id 和 created_by，再对现有数据写入 `portfolio-demo` 与 `legacy-user`。

3.  为新字段建立索引并执行重复与空值检查。

4.  将 tenant_id 改为非空，更新 Repository 强制传入租户条件。

5.  最后关闭 production 的 create_all，并把 `alembic upgrade head` 放入部署启动步骤。

迁移限制  第二周只保证向前兼容迁移。包含数据回填的 revision 不执行自动 destructive downgrade；回滚依赖数据库备份和上一版本应用镜像。

# 安全设计和权限矩阵

| 操作 | viewer | operator | approver | admin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 查看本租户任务 | 允许 | 允许 | 允许 | 允许 |
| 创建任务 | 拒绝 | 允许 | 拒绝 | 允许 |
| 恢复失败任务 | 拒绝 | 允许 | 拒绝 | 允许 |
| 批准或拒绝高风险操作 | 拒绝 | 拒绝 | 允许 | 允许 |
| 查看审计事件 | 拒绝 | 拒绝 | 拒绝 | 允许 |
| 查看运行摘要 | 拒绝 | 允许 | 允许 | 允许 |

## 安全验收清单

JWT 必须校验签名、过期时间、签发方、受众、subject 和 tenant_id。

审批 payload 修改后重新经过 Pydantic Tool Schema 校验，并保留修改前后摘要。

外部模型、RAG、Search 和 MCP 内容均不能提升权限或跳过审批。

CORS 只允许配置的 Web Origin；production 禁止通配符和开发令牌端点。

日志、数据库和浏览器存储中不得出现 LLM API Key、agent01 Token、完整 JWT 或密码。

返回 404 或统一拒绝响应，避免通过错误差异枚举其他租户资源。

所有副作用工具保留幂等键，并记录 actor  tenant  approval 和结果。

# 测试和评测计划

| 测试层 | 重点 | 最低数量或门槛 | 执行时机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | JWT 权限 Provider Schema 费用计算 | 新增不少于 20 项 | 每次提交 |
| Repository 集成 | tenant 条件 Alembic PostgreSQL | 新增不少于 8 项 | 每次合并 |
| API 集成 | 401 403 404 SSE 审批 恢复 | 新增不少于 10 项 | 每次合并 |
| agent01 契约 | 字段 来源 权限 超时 错误 | Mock 全量 真实环境 15 项 | 每日和发布前 |
| 浏览器 E2E | 聊天 轨迹 审批 重启后查询 | 至少 4 条主流程 | 发布前 |
| 安全测试 | 跨租户 注入 日志泄露 重放 | 高危用例 100% 通过 | 每次合并 |
| 评测 | 确定性 真实模型 真实知识库 | 至少 50 条版本化 Case | 每日基线和发布前 |
| 性能烟测 | 20 并发 P95 数据隔离 | 规则模式 P95 小于 500 ms | 发布前 |

## 第二周核心指标

| 指标 | 发布门槛 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 自动化测试 | 不少于 60 项且全部通过 | 第一周 32 项保留 |
| 代码覆盖率 | 总体不低于 85% | auth permissions repositories 不低于 90% |
| 确定性评测 | 100% 通过 | 不得因真实模式改造退化 |
| 真实模型任务成功率 | 不低于 90% | 单独报告网络和服务端错误 |
| 工具选择准确率 | 不低于 90% | 按期望工具集合和顺序评估 |
| 知识来源覆盖率 | 不低于 90% | 需要依据的回答必须有来源 |
| 权限负向测试 | 100% 通过 | 任一越权成功都阻塞发布 |
| 规则模式 P95 | 小于 500 ms | 不包含容器冷启动 |
| 真实模式 P95 | 小于 15 s | 在稳定网络和固定模型下测量 |

# 发布门禁

| 门禁 | 必须满足 | 阻塞条件 |
| --- | --- | --- |
| 功能 | 聊天 多工具 审批 恢复 历史查询均可用 | 任一核心流程无法在 Web 完成 |
| 身份 | JWT RBAC tenant isolation 生效 | 存在未授权访问或身份伪造 |
| 真实集成 | 至少一条真实模型和 agent01 路径通过 | 用 Mock 或样例结果冒充真实验收 |
| 数据 | Alembic 空库升级和已有库升级通过 | 需要手工改表才能启动 |
| 质量 | 测试和覆盖率达到门槛 | 确定性评测出现失败 |
| 安全 | 无高危失败 无密钥泄露 | Token API Key 或密码进入日志或仓库 |
| 运维 | 健康检查 指标 日志 回滚说明齐全 | 无法判断服务是否就绪 |
| 部署 | 全新 Docker 环境冷启动成功 | 容器健康检查持续失败 |
| 文档 | README 和演示脚本可复现 | 新成员无法按文档启动 |

## 完成定义

代码、测试、迁移、配置示例和说明文档在同一提交中更新。

所有新增环境变量都有默认策略、校验规则和 `.env.example` 说明。

错误响应具有稳定 error_type、request_id 和可操作信息。

关键事件可通过日志、指标、审计记录和任务详情关联。

所有演示步骤在新会话中重跑，不依赖开发者本地缓存或手工数据库修改。

已知限制明确写入发布说明，并区分阻塞问题与第三周改进项。

# 风险和应对

| 风险 | 触发信号 | 应对措施 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 真实模型不稳定 | 429 超时 输出格式漂移 | Fake Provider 保证回归 真实评测固定模型和温度 有限重试 | 后端 |
| agent01 不可用 | 健康检查失败或权限错误 | Mock Contract 继续开发 发布前必须完成一次真实联调 | 集成 |
| Web 范围过大 | 第 12 天结束仍无法审批 | 砍掉复杂图表 保留聊天 任务 轨迹 审批 | 前端 |
| 数据库迁移破坏旧数据 | 回填为空或唯一约束失败 | 先备份 分阶段可空回填 测试库演练 | 数据 |
| 身份改造破坏 v1 | 第一周测试大量失败 | 新增 v2 v1 仅开发兼容 逐步迁移 | 后端 |
| 容器镜像网络失败 | Docker Hub 鉴权超时 | 使用 BASE_IMAGE 构建参数和已验证镜像缓存 | 运维 |
| 测试时间不足 | 新增功能无负向测试 | 权限和数据隔离测试优先于 UI 美化 | 全员 |
| 同步任务变慢 | 真实模式超过 15 s | SSE 显示进度 设置超时 Worker 推迟到第三周 | 后端 |

## 每日协作节奏

1.  上午先运行第一周回归和上一日新增测试，确认基线干净后再开发。

2.  每个功能先写验收测试或接口契约，再实现代码和迁移。

3.  下午完成一次端到端验证，记录失败证据、请求标识和修复结果。

4.  每天结束更新完成项、未完成项、次日依赖和是否触发范围保护。

5.  高风险改动按小提交拆分，数据库迁移与业务代码不得混成无法回滚的大提交。

# 配置清单

| 变量 | 环境 | 用途 | 安全要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| APP_ENV | 全部 | development test integration production | 生产值不可省略 |
| JWT_ISSUER | v2 | 允许的令牌签发方 | 固定白名单 |
| JWT_AUDIENCE | v2 | API 受众 | 必须校验 |
| JWT_PUBLIC_KEY 或 JWKS_URL | integration production | 验证令牌签名 | 不写入前端 |
| ALLOW_DEV_IDENTITY | development | 启用开发令牌 | production 必须 false |
| LLM_API_KEY | live | 真实模型凭证 | Secret 注入 不写日志 |
| LLM_MODEL | live | 固定评测模型 | 报告记录具体值 |
| AGENT01_BEARER_TOKEN | integration production | 知识库访问 | Secret 注入 |
| AGENT01_KNOWLEDGE_BASE_ID | integration production | 指定知识库 | 权限校验 |
| KNOWLEDGE_FALLBACK_TO_SAMPLE | production | 控制样例回退 | 必须 false |
| CORS_ALLOWED_ORIGINS | Web | 允许的前端来源 | production 禁止星号 |
| PROMETHEUS_ENABLED | operations | 开启指标端点 | 通过网络或代理限制访问 |

## 计划命令

.\.venv\Scripts\python.exe -m pytest --cov=app --cov-report=term-missing -q

.\.venv\Scripts\alembic.exe upgrade head

.\.venv\Scripts\python.exe -m eval.run_eval --dataset eval/datasets/week2.json

docker-compose build api web

docker-compose up -d

docker-compose ps

Invoke-RestMethod http://127.0.0.1:8001/ready

说明  上述命令是第二周目标状态下的执行入口。实现过程中如果命令、端口或目录发生变化，必须同步更新 README 和发布验收脚本。

# 第二周最终交付物

| 类别 | 交付物 | 检查方式 |
| --- | --- | --- |
| 源码 | v2 API JWT RBAC tenant isolation Provider agent01 metrics | 代码审查和自动化测试 |
| 前端 | 聊天 任务 轨迹 审批 运行摘要 | 浏览器 E2E 和人工验收 |
| 数据库 | Alembic 初始迁移和第二周变更迁移 | 空库和已有库升级 |
| 测试 | 不少于 60 项测试和 50 条评测 | CI 全绿 结果文件版本化 |
| 部署 | API Web PostgreSQL Compose 健康检查 | 新环境冷启动 |
| 运维 | 日志 指标 审计 运行摘要 排障 | 成功和失败任务均可解释 |
| 安全 | 威胁模型 权限矩阵 Secret 检查 | 高危负向用例全部通过 |
| 作品集 | 演示脚本 架构图 截图 评测报告 | 六场景演示可重复 |

## 第三周候选事项

Redis 与独立 Worker 支持长任务、取消、排队和水平扩展。

企业 SSO、组织同步、细粒度资源权限和管理员用户管理。

真实 Calendar  Task  Search SaaS 连接器和 OAuth 授权。

OpenTelemetry Trace、Grafana 仪表盘、告警规则和长期成本分析。

Kubernetes  Helm  灰度发布、备份恢复演练和供应链安全扫描。

第二周完成标准  系统不只能够回答问题，还必须能够证明是谁发起任务、使用了哪些工具、为什么需要审批、数据来自哪里、失败后如何恢复，以及新环境如何复现。